# Утверждаю:

Директор МАОУ СОШ № 78

_______________ Н.А. Кирасирова

«______»__________________2014

План - график

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2015 году в МАОУ СОШ № 78 г.Челябинска

|  | Мероприятия | Сроки | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мероприятия по утверждению участников ЕГЭ |
| 1.1. | Определение количества выпускников XI (XII) классов, участвующих в ГИА в период государственной итоговой аттестации | декабрь | Анисков С.П. |
| 1.2. | Определение количества выпускников XI (XII) классов и выпускников прошлых лет, участвующих в итоговом сочинении (изложении) в основные сроки (03.12.2014) и дополнительные сроки (04.02.2015, 06.05.2015) | ноябрь 2014 январь апрель 2015 | Анискова С.П. |
| 1.3. | Определение количества выпускников XI (XII) классов, участвующих в досрочной сдаче ЕГЭ | февраль | Анискова С.П. |
| 2. | Мероприятия по нормативному, инструктивному и методическому обеспечению ГИА |
| 2.1. | Формирование нормативно-правовой базы проведения единого государственного экзамена в 2015 году, включающей распорядительные документы федерального, регионального и муниципального уровня | октябрь -май | Анискова С.П. |
| 2.2. | Издание приказов о подготовке и проведении ГИА в 2015 г. в МАОУ СОШ № 78 | январь-июнь | Кирасирова Н.А., Анискова С.П. |
| 2.2.1. | Об утверждении плана-графика подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования | октябрь-ноябрь | Кирасирова Н.А., Анискова С.П. |
| 2.2.2. | Об организации психологического сопровождения государственной итоговой аттестации и пункта проведения ЕГЭ | март | Кирасирова Н.А., Анискова С.П. |
| 2.2.3. | Об организации регистрации заявлений на сдачу единого государственного экзамена в 2015 году | январь | Кирасирова Н.А., Анискова С.П. |
| 2.2.4. | Об организации учебного процесса в МАОУ СОШ № 78, являющейся пунктом проведения единых государственных экзаменов | май | Кирасирова Н.А., Анискова С.П. |
| 2.2.5. | Об исполнении приказов Министерства образования и науки Челябинской области: О формировании и ведении региональной информационной системы; - О местах регистрации заявлений на участие в итоговом сочинении (изложении) для выпускников прошлых лет; - Об организации аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей; - Об утверждении организационно-территориальной схемы проведения ЕГЭ; - Об утверждении Положения и состава конфликтной комиссии Челябинской области; - О форме, продолжительности и сроках единого государственного экзамена в 2015 году; - Об утверждении ППЭ и их руководителей; - Об утверждении состава организаторов ЕГЭ в ППЭ; - О транспортных схемах доставки экзаменационных материалов ЕГЭ в ППЭ и заполненных бланков ЕГЭ в РЦОИ; - О передаче, хранении и уничтожении материалов и документов строгой отчетности по ЕГЭ и др. | январь-апрель | Кирасирова Н.А., Анискова С.П. |
| 2.2.6. | Об итогах проведения государственной итоговой аттестации выпускников МАОУ СОШ № 78 | июль-август | Анискова С.П. |
| 2.3. | Сбор информации по вопросам подготовки, организации и проведения ЕГЭ в МАОУ СОШ № 78 | январь-июнь | Анискова С.П. |
| 2.3.1. | О демоверсиях КИМ |  | Анискова С.П. |
| 2.3.2. | О выборе предметов ЕГЭ выпускниками XI (XII) классов МАОУ СОШ № 78 | январь | Анискова С.П. |
| 2.3.3. | О формировании списков организаторов в пунктах проведения ЕГЭ | январь | Анискова С.П. |
| 2.3.4. | О сроках и порядке получения пропусков на ЕГЭ | май | Анискова С.П. |
| 2.4. | О работе телефонов «горячей линии» | апрель-июнь | Анискова С.П. |
| 3. | Мероприятия по организационному и технологическому обеспечению проведения ГИА-11 |
| 3.1. | Организация проведения итогового сочинения (изложения) | декабрь февраль май 2015 | Анискова С.П. |
| 3.2. | Организация и проведение пробного ЕГЭ по русскому языку, математике, обществознанию, физике и другим предметам по выбору | март, апрель | Анискова С.П., Соколова Т.Н. |
| 3.3. | Подготовка ППЭ к проведению ЕГЭ в 2015 году | май-июнь | Анискова С.П., руководитель ППЭ |
| 3.4. | Проведение ЕГЭ по утвержденному Рособрнадзором расписанию | май-июнь | Кирасирова Н.А. |
| 3.5. | Объявление результатов ЕГЭ | май-июнь | Анискова С.П. |
| 3.6. | Информирование участников ЕГЭ о решениях государственной экзаменационной комиссии и конфликтной комиссии Челябинской области по вопросам изменения результатов ЕГЭ | май-июнь | Анискова С.П. |
| 4. | Мероприятия по формированию баз данных участников ГИА-11 |
| 4.1. | Организация работы по формированию базы данных выпускников в соответствии с требованием и форматом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки | февраль-март | Анискова С.П. |
| 4.2. | Формирование баз данных: | февраль-апрель | Анискова С.П. |
|  | о выпускниках 11 классов, участвующих в ЕГЭ в 2015г. |  |  |
|  | - об организаторах ЕГЭ в ППЭ |  |  |
| 5. | Мероприятия по обеспечению информационной безопасности при подготовке и проведении ГИА-11 |
| 5.1. | Организация работы по информационной безопасности при подготовке и проведении итогового сочинени | Декабрь 2014, февраль, май 2015 | Анискова С.П., Михайлова Е.А. |
| 5.2. | Организация работы по информационной безопасности при подготовке и проведении ГИА-11 | февраль-июнь 2015 | Анискова С.П., Михайлова Е.А. |
| 6. | Мероприятия по обеспечению мониторинга проведения ГИА-11 |
| 6.1. | Сбор и обработка результатов ГИА-11 2015 года | май-июль | Анискова С.П. |
| 6.2. | Подготовка и формирование отчетов о результатах ГИА | май-июль | Анискова С.П. |
| 6.3. | Подготовка аналитических материалов «Результаты ГИА в МАОУ СОШ № 78 | июль | Анискова С.П. |
| 7. | Мероприятия по организации подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов в области подготовки и проведения ЕГЭ |
| 7.1. | Участие в обучающих семинарах, организованных на региональном уровне: членов предметных комиссий; координаторов ЕГЭ муниципального уровня; организаторов ЕГЭ в ППЭ; руководителей ППЭ; уполномоченных членов ГЭК; общественных наблюдателей. | февраль-май | Соколова Т.Н., Анискова С.П. |
| 7.2. | Разработка планов методического и психологического сопровождения ГИА-11 | январь-февраль | Анискова С.П., Сухорукова И.А. |
| 7.3. | Обучение организаторов ЕГЭ в ППЭ | март-май | Руководит. ППЭ |
| 7.4 | Работа пунктов психологической помощи в период подготовки и проведения ГИА | апрель-май | Карпова А.А. |
| 7.5. | Психологическое сопровождение участников ГИА | Март-июнь | Карпова А.А. |
| 8. | Мероприятия по обеспечению информирования общественности и участников ГИА-11 |
| 8.1. | Участие в областных совещаниях по тематике ГИА-11 | в теч. года | Анискова С.П. |
| 8.2. | Проведение совещаний с учителями-предметниками и организаторами ППЭ по вопросам организации и проведения ГИА в 2015 году, изучение инструктивных материалов | январь-май | Анискова С.П. |
| 8.3. | Консультирование участников ГИА-11 по различным аспектам | март-май | Анискова С.П. |
| 8.4. | Обеспечение работы «горячей» телефонной линии | март-июнь | Никитина А.Ю. Коротовская Т.Н. |
| 8.5. | Организация ознакомления участников ГИА-11 с процедурой проведения экзамена, правовыми вопросами получения и использования результатов ГИА, порядком обращения в конфликтную комиссию Министерства образования и науки Челябинской области | февраль-май | Анискова С.П. |
| 8.6. | Обеспечение участников ГИА необходимыми методическими и инструктивными материалами, рекомендациями и др. | по мере поступления | Анискова С.П. |
| 8.7. | Оформление в МАОУ СОШ № 78 информационного стенда с документами и инструктивными материалами по ГИА-11 | январь-июнь | Анискова С.П. |
| 8.8. | Информация заместителя директора по УВР на совещании при директоре о ходе подготовки, организации, проведении и результатах ГИА-11 в МАОУ СОШ № 78 | ежемесячно с февраля по май | Анискова С.П. |
| 9. | Мероприятия по обеспечению соблюдения установленного порядка проведения ГИА-11 |
| 9.1. | Обеспечение выполнения федеральных, региональных, муниципальных нормативных документов и инструкций в МАОУ СОШ № 78 | март-июнь | Анискова С.П., Комелькова Г.С. |
| 9.2. | Обеспечение готовности ППЭ к ГИА-11 | май-июнь | Плюснина Г.К., Комелькова Г.С. |
| 9.3. | Контроль за выполнением учебных программ, в том числе практической части | январь, март | Соколова Т.Н. |