Утверждаю:

Директор МАОУ СОШ №78

____________Кирасирова Н.А.

План

проведения  межведомственной профилактической  акции «За здоровый образ жизни»

с 1 апреля по 30 апреля 2014 года в МАОУ СОШ № 78

| № п\п | Название мероприятия |  | сроки исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Организационная, методическая работа, информационно-просветительские мероприятия |  |  |  |  |
| 1. |  | Издание приказа «Об участии МАОУ СОШ № 78 в акции «За здоровый образ жизни», в период акции с 01.04 по 30.04.2014 года. | До 30.03.2014г. | Администрация МАОУ |
| 2. |  | Разработка планов и мероприятий по участию в акции | До 31.03.2014г. | Соц.педагог |
| 3. |  | Проведение координационного, инструктивно-методического совещания для педагогов школы по пропаганде здорового образа жизни «Деятельность классного руководителя по профилактике вредных привычек, наркомании, токсикомании среди учащихся» | 01.04.2014г. | Зам.директора по ВР |
| 4. |  | Доведение до сведения всех участников образовательного процесса и населения микрорайона телефонов «горячей» линии | До 02.04.2014г | Соц.педагог |
| 5. |  | Оформление информационных стендов средствами наглядной агитации по здоровому образу жизни | апрель | Соц.педагог |
| 6. |  | Участие в подготовке и проведении ежегодной акции «Городской День здоровья» | апрель | Кл.руковод. |
| 7. |  | Всемирный День здоровья | 7 апреля | Зам.директора по ВР |
| 8. |  | Первенство города по волейболу среди сборных команд юношей общеобразовательных учреждений в рамках городской спартакиады школьников | 01 апреля по 10 апреля | Гирфанов Р.Т. |
| 9. |  | Районные состязания «Веселые старты» | 23 апреля | Гнелица А.С. |
| 10. |  | Распространение печатных материалов по здоровому образу жизни: буклетов, плакатов, листовок и другой печатной продукции, изданных городским Центром медицинской профилактики | в течение акции | Соц.педагог. |
| II. Лечебно- профилактические мероприятия |  |  |  |  |
| 11. | Проведение лечебно-профилактических мероприятий с учащимися: - Оформление информационного стенда информацией, посвященной вопросам вакцино-профилактики; - Проведение урока «Разговор о правильном питании» среди обучающихся начальных классов. |  | апрель | Мед.работник |
| 12. | #### Проведение мероприятий в рамках Всемирного Дня борьбы с туберкулезом. -профилактические беседы с уч-ся |  | апрель | Соц.педагог Мед.работник |
| 13. | #### Проведение мероприятий в рамках Европейской недели иммунизации: - Конкурс рисунков «Я прививок не боюсь»(нач.кл.); - Специализированные уроки по иммунопрофилакти ке инфекционных заболеваний с привлечением медицинских работников;(нач.кл.) |  | 20 апреля – 27 апреля | Соц.педагог Кл.руковод. Врач-педиатр ДП№4 |
| III.Мероприятия по профилактике правонарушений |  |  |  |  |
| 14. | Встречи учащихся и воспитанников МАОУ СОШ №78 с инспектором ОДН ОП № 6 Гордеевой И.А. по вопросам административной и уголовной ответственности несовершеннолетних за применение, хранение и распространение наркотических, алкогольных и токсических средств. |  | в течение акции | Соц.педагог Инспектор ОДН |
| 15. | Участие в оперативно-профилактических рейдах по обнаружению безнадзорных детей и подростков на улицах района, общественных местах, в обследовании неблагополучных семей |  | в течение акции | Соц.педагог Инспектор ОДН |
| 16. | Разработка и реализация индивидуальных программ социально-психологической реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, выявленных в ходе акции; |  | по мере необходимости | Соц.педагог |
| 17. | Обследование условий жизни детей, находящихся в социально опасном положении, выявленных в ходе акции, и детей в семьях группы социального риска; |  | по мере необходимости | Соц.педагог в составе межведомственных рабочих групп |
| 18. | Пополнение банка данных «Семьи, дети группы риска» в соответствии с регламентом межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по выявлению семей и детей группы риска. |  | апрель | Соц.педагог |
| 19. | Проведение сверки данных органов и учреждений системы профилактики о несовершенно-летних, состоящих на учете в наркологии и выявленных в ходе акции, склонных к употреблению психоактивных веществ |  | апрель | Соц.педагог |
| 20. | «Горячая» телефонная линия по проблемам необучения : 266-50-64, 266-55-79 219-12-46, старший инспектор РУО Бредихина Л.Г. 741-36-01, МАОУ СОШ №78 |  | апрель | Управление по делам обр-я РУО Администрация МАОУ СОШ №78 |
| 21. | Организационно-методические мероприятия в рамках подготовки к летней оздоровительной кампании : - родительские собрания; - разработка программы летней смены. |  | апрель | Кл.руководители Потапова Т.А. |
| IV. Подведение итогов |  |  |  |  |
| 22. | Обобщение и анализ результатов акции в МАОУ |  | До 28.04.2014г. | Администрация МАОУ, Соц.педагог |
| 23. | Обсуждение итогов акции на Совете профилактики |  | 24.04.2014г. | Директор |
| 24. | Предоставление итоговой информации и статистического отчета в РУО |  | До 28.04.2014г. | Соц.педагог |

Исполнитель: соц.педагог

Федорова Ю.А.