# Приложение 1

к приказу Управления

по делам образования

г. Челябинска

от _______  № _______

План мероприятий

проведения акции «Образование всем детям» в 2014 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Обеспечение координации и взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |  |  |
| 1. | Разработка межведомственных планов действий в период акции | до 1 сентября 2014 г. | Управление по делам образования города, руководители ОУ, РУО |
| 2. | Проведение совещаний по организации акции «Образование всем детям» | до 5 сентября 2014 г. | Управление по делам образования города, РУО, руководители ОУ |
| 3. | Формирование межведомственных рабочих групп по организации и проведению акции | до 5 сентября 2014 г. | РУО, руководители ОУ |
| 4. | Организация сверок данных о детях, находящихся в социально опасном положении, и семьях группы социального риска | сентябрь, октябрь | Руководители ОУ |
| II. | Выявление фактов необучения детей в возрасте от 6 до 18 лет, принятие мер по обеспечению условий для получения среднего общего образования и оказание своевременной квалифицированной помощи детям, оказавшимся в социально опасном положении |  |  |
| 5. | Выявление необучающихся по микрорайонам школ | в течение акции | Руководители ОУ |
| 6. | Оказание педагогической и социально-психологической помощи выявленным необучающимся с целью их адаптации в образовательном процессе | сентябрь, октябрь 2014 г. | Руководители ОУ |
| 7 | Выявление несовершеннолетних, попавших в социально опасное положение, занимающихся бродяжничеством, попрошайничеством, уклоняющихся от обучения, употребляющих спиртные напитки, наркотические, токсические вещества | сентябрь, октябрь 2014 г. | Руководители ОУ |
| 8 | Участие в рейдах в составе комиссий по выявлению безнадзорных детей на улицах города, в общественных местах, на торговых площадях, рынках, оживленных перекрестках, других местах их концентрации. Обследование условий жизни детей в неблагополучных семьях. | сентябрь, октябрь 2014 г. | Руководители ОУ |
| 9 | - Сверка информации об асоциальных семьях и о детях, проживающих в них в районных органах системы профилактики; - - формирование социального паспорта образовательного учреждения; - пополнение банка данных о безнадзорных детях; - пополнение банка данных «Семьи и дети группы социального риска» в соответствии с Регламентом межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по выявлению семей и детей группы социального риска; - пополнение банка данных на несовершеннолетних, систематически самовольно уходящих из семьи, госучреждений, СРЦ; | сентябрь, октябрь (списки на бумажных и электронных носителях до 15 октября 2014 г.) | Руководители ОУ |
| 10 | Обследование условий жизни выявленных безнадзорных детей, семей группы социального риска | сентябрь, октябрь | Руководители ОУ |
| 11. | Оказание экстренной помощи (психологической, социальной) детям, оказавшимся в критической жизненной ситуации, при необходимости – устройство в специализированные учреждения социальной защиты и здравоохранения, органов внутренних дел | сентябрь, октябрь | Руководители ОУ |
| 12 | Разработка и реализация планов индивидуально-профилактической работы с детьми и подростками, семьями с детьми, выявленными в ходе акции, нуждающимися в государственной поддержке, организация работы по оздоровлению обстановки в их семьях, продолжению обучения | сентябрь, октябрь 2014 | Руководители ОУ |
| III | Городские массовые и досуговые мероприятия |  |  |
| 13 | День знаний | 01.09.2014 | Управление по делам образования города, руководители ОУ, РУО |
| 14 | Торжественный прием Главы Администрации города стипендиатов Администрации города Челябинска | 02.09.2014 | Управление по делам образования города, руководители ОУ, РУО |
| 15 | Общегородское праздничное шествие «С днем рождения, Челябинск!» | 07.09.2014 | Управление по делам образования города, руководители ОУ, РУО |
| 16 | Городской конкурс «Юный Глава и его команда» (в рамках городского общественно-политического вернисажа, посвященного Дню города) | 07.09.2014 | Управление по делам образования города, руководители ОУ, РУО |
| 17 | 51-ый городской летний слет юных туристов | 19-21.09.2014 | Управление по делам образования города, руководители ОУ, РУО |
| 18 | Осенний легкоатлетический кросс (в рамках городской спартакиады школьников) | 24.09.2014 | Управление по делам образования города, руководители ОУ, РУО |
| 19 | Соревнование «Папа, мама и я – туристская семья» на туристской полосе препятствий в рамках Всемирного дня туризма | 28.09.2014 | Управление по делам образования города, руководители ОУ, РУО |
| 20 | Городской этап областного конкурса «Вода на Земле» (в рамках городского экологического марафона) | сентябрь | Управление по делам образования города, руководители ОУ, РУО |
| 21 | Встреча поколений «Судеб связующая нить» | 24.09.2014 | Управление по делам образования города, руководители ОУ, РУО |
| 22 | Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников | 01.09.-15.10.2014 | Управление по делам образования города, руководители ОУ, РУО |
| 23 | Городской конкурс социальных проектов (в рамках Всероссийской акции «Я – гражданин России») | 02.10.-2014 20.03. 2015 | Управление по делам образования города, руководители ОУ, РУО |
| 24 | Соревнования по ОФП среди обучающихся образовательных учреждений города Челябинска (в рамках городской спартакиады школьников) | -юноши 08.10.2014 -девушки 09.10.2014 | Управление по делам образования города, руководители ОУ, РУО |
| 25 | Челябинская городская правовая олимпиада «С чего начинается ПРАВО» | сентябрь – декабрь | Управление по делам образования города, руководители ОУ, РУО |
| IV | Информационно-консультационная, методическая работа |  |  |
| 26 | Сообщение в СМИ контактных телефонов органов и учреждений, осуществляющих профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защиту их прав | до 5 сентября 2014 г. | Управление по делам образования города, РУО, руководители ОУ |
| 27 | Организация еженедельного пополнения на электронном портале Управления www.chel-edu.ru информации об опыте организации и проведения акции (Е-mail: edu@cheladmin.ru) | в течение акции | Управление по делам образования г. Челябинска, РУО, образовательные учреждения |
| 28 | Проведение «горячей телефонной линии» для выявления необучающихся | с 1–20 сентября 2014 года | Управление по делам образования города, РУО, руководители ОУ |
| 29 | Организация работы консультационных пунктов, проведение дней открытых дверей: консультации юристов, психологов, медицинских работников, беседы социальных педагогов, сотрудников органов внутренних дел по вопросам защиты прав детей | сентябрь, октябрь 2014 г. | Руководители ОУ |
| 30 | Проведение инструктивно-методических совещаний со специалистами РУО, специалистами образовательных учреждений | сентябрь, октябрь 2014 г. | Управление по делам образования города, РУО, руководители ОУ |
| 31 | Проведение городских инструктивно-методических совещания со специалистами образовательных учреждений | сентябрь, октябрь 2014 г. | Управление по делам образования города |
| V | Подведение итогов |  |  |
| 33 | Изучение деятельности о образовательных организаций | с 15 сентября по 10 октября 2014 г. | Управление по делам образования города |
| 34 | Обобщение, анализ результатов проведенной акции в учреждениях | до 15 октября 2014 г. | Руководители ОУ |
| 35 | Подготовка отчетной документации о проведении акции, предоставление отчета на бумажном и электронном носителях в Управление по делам образования г. Челябинска (ул.Володарского, д.14, каб. 103, тел/факс 8(351)266-55-79, Е-mail: edu@cheladmin.ru) | до 17 октября 2014 г. | Районные управления образования |
| 36 | Подготовка статистической информации о количестве необучающихся несовершеннолетних, выявленных в ходе акции, не приступивших к занятиям на 01.09.2014, на 08.09.2014, на 15.09.2014, на 22.09.2014, 29.09.2014, а также по состоянию на 15.10.2014 | Еженедельно в сентябре и на 15.10.2014 | Управление по делам образования города, РУО, руководители ОУ |
| 37 | Проведение собеседования со специалистами районных управлений образования | 17 октября 2014 г. | Управление по делам образования города |
| 38 | Подготовка отчетной документации о проведении акции, предоставление в КДНиЗП г. Челябинска | до 23 октября 2014 г. | Управление по делам образования города |

Г.Н. Мохирева

266-55-79