### У Т В Е Р Ж Д А Ю

Директор МАОУ СОШ № 78

__________Н.А. Кирасирова

«____» ___________2013 года

ПЛАН

мероприятий в рамках проведения акции «Образование – всем детям»

в МАОУ СОШ  № 78

в 2013-2014 учебном году

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения |  | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Обеспечение координации и взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |  |  |  |
| 1. | Разработка межведомственных планов действий в период акции | до 1сентября 2013 г. |  | Анискова С.П. |
| 2. | Проведение совещания с педагогическим коллективом по организации акции «Образование всем детям» | 03.09.2013 г. |  | Анискова С.П. |
| 3 | Совещание с социальным педагогом, педагогом-психологом по вопросам организации проведения акции «Образование всем детям» | 04.09.2013 |  | Анискова С.П. |
| 4. | Формирование межведомственных рабочих групп по организации и проведению акции | до 5.09.2013 г. |  | Анискова С.П., Федорова Ю.А. |
| 5. | Организация сверок данных о детях, находящихся в социально опасном положении, и семьях группы социального риска | сентябрь, октябрь |  | Анискова С.П., Федорова Ю.А., классные руководители |
| II. | Выявление фактов необучения детей в возрасте от 6 до 18 лет, принятие мер по обеспечению условий для получения среднего полного (общего) образования и оказание своевременной квалифицированной помощи детям, оказавшимся в социально опасном положении |  |  |  |
| 6. | Выявление необучающихся по микрорайону школы | в течение акции | Анискова С.П., Федорова Ю.А., классные руководители |  |
| 7. | Оказание педагогической и социально-психологической помощи выявленным необучающимся с целью их адаптации в образовательном процессе | сентябрь, октябрь 2013г. | Федорова Ю.А., Сухорукова И.А., классные руководители |  |
| 8 | Выявление несовершеннолетних, попавших в социально опасное положение, уклоняющихся от обучения, употребляющих спиртные напитки, наркотические, токсические вещества | сентябрь, октябрь 2013г. | Анискова С.П., Федорова Ю.А., Сухорукова И.А., классные руководители |  |
| 9 | Участие в рейдах в составе комиссий по выявлению безнадзорных детей на улицах города, в общественных местах, на торговых площадях, рынках, оживленных перекрестках, других местах их концентрации. Обследование условий жизни детей в неблагополучных семьях. | сентябрь, октябрь 2013г. | Анискова С.П., Федорова Ю.А., классные руководители, участковый инспектор |  |
| 10 | - Сверка информации об асоциальных семьях и о детях, проживающих в них в районных органах системы профилактики; - пополнение банка данных о безнадзорных детях; - пополнение банка данных «Семьи и дети группы социального риска» в соответствии с Регламентом межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по выявлению семей и детей группы социального риска; - пополнение банка данных на несовершеннолетних, систематически самовольно уходящих из семьи, госучреждений, СРЦ; | сентябрь, октябрь (списки на бумажных и электронных носителях до 15 октября 2013 г.) | Анискова С.П., Федорова Ю.А., классные руководители |  |
| 11 | Обследование условий жизни выявленных безнадзорных детей, семей группы социального риска | сентябрь, октябрь | Федорова Ю.А., классные руководители, члены родительского комитета, участковый инспектор |  |
| 12 | Оказание экстренной помощи (психологической, социальной) детям, оказавшимся в критической жизненной ситуации, при необходимости – устройство в специализированные учреждения социальной защиты и здравоохранения, органов внутренних дел | сентябрь, октябрь 2013г. | Анискова С.П., Федорова Ю.А., Сухорукова И.А.,. |  |
| 13 | Разработка и реализация планов индивидуально-профилактической работы с детьми и подростками, семьями с детьми, выявленными в ходе акции, нуждающимися в государственной поддержке, организация работы по оздоровлению обстановки в их семьях, продолжению обучения | сентябрь, октябрь 2013г. | Федорова Ю.А., классные руководители |  |
| III | Информационно-консультационная, методическая работа |  |  |  |
| 14 | Сообщение в СМИ контактных телефонов органов и учреждений, осуществляющих профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защиту их прав | до 5 сентября 2013 г. | Анискова С.П. |  |
| 15 | Оформление стендов в МАОУ СОШ № 78 с наглядной информацией по обеспечению безопасной жизнедеятельности несовершеннолетних в семье, в школе, на улице | постоянно | Соколова Т.Н., Анискова С.П., Федорова Ю.А. |  |
| 16 | Организация в библиотеке постоянно действующих выставок, обзоров литературы, направленных на борьбу с социально опасными болезнями | постоянно | Подолько Е.В. |  |
| 17 | Организация еженедельного пополнения на электронном портале Управления образования Калининского района, ОУ информации об опыте организации и проведения акции | в течение акции | Соколова Т.Н. |  |
| 18 | Организация прямой телефонной линии для сбора информации о необучающихся и быстрого реагирования на проблемы устройства детей в общеобразовательные учреждения | с 1–20 сентября 2013 г. | Анискова С.П. |  |
| 19 | Организация досуга и обеспечение занятости свободного времени подростков, стоящих на учете в ОДН РУВД и «группы риска» | постоянно | Классные руководители |  |
| 20 | Организация работы консультационных пунктов, проведение дней открытых дверей: консультации юристов, психологов, медицинских работников, беседы социальных педагогов, сотрудников органов внутренних дел по вопросам защиты прав детей | сентябрь, октябрь 2013г. | Анискова С.П., Федорова Ю.А., Сухорукова И.А., участковый инспектор |  |
| IV | Подведение итогов |  |  |  |
|  | Совещание при директоре о результатах проведения акции «Образование - всем детям» | октябрь 2013г. |  | Анискова С.П. |
| 21 | Совещание с социальными педагогами, педагогами-психологами о результатах проведения акции «Образование всем детям» | октябрь 2013г. |  | Анискова С.П. |
| 22 | Контроль за посещаемостью занятий учащимися | ежедневно |  | Классные руководители |
| 23 | Собеседования с классными руководителями по предупреждению необучения несовершеннолетних, профилактике социально обусловленных болезней, правонарушений среди несовершеннолетних | по плану |  | Анискова С.П. |
| 24 | Подготовка информационно-аналитического материала по результатам проведения акции «Образование всем детям» | октябрь 2013г. |  | Анискова С.П.., Федорова Ю.А. |
| 25 | Подготовка отчетной документации о проведении акции, предоставление в КДНиЗП Калининского района г.Челябинска | до 18 октября 2013 г. |  | Анискова С.П., Федорова Ю.А. |
| V | Участие в районных и городских массовых и досуговых мероприятиях (по плану) |  |  |  |